Die Projektabnahme
Semesterarbeit

Vorgelegt von:

Simon Löschke
4ABIT

Datum: 10.01.2023

# Einleitung

Die Projektabnahme stellt den vielleicht Wesentlichsten Teil eines Projektlebenszyklus dar, da an ihm der (wirtschaftliche) Erfolg oder Misserfolg eines Projektes abschließend gemessen werden kann. Sie gehört dementsprechend sorgsam geplant und durchgeführt.
Diese Semesterarbeit setzt sich einerseits grundsätzlich mit der Thematik und den Voraussetzungen einer erfolgreichen Projektabnahme auseinander, wird sich in weiterer Folge aber auch mit den Vorteilen einer Projektabnahme mit der Methode SCRUM gegenüber dem Wasserfallmodell auseinandersetzen, da gerade sich in einem (problematischen) Projektabnahmeprozess die Vorteile agiler Methoden zeigen lassen.

## Begriffsdefinitionen
Um eine klare Abgrenzung zu anderen Themenbereichen herzustellen, werden in dieser Semesterarbeit folgende Definitionen vorausgesetzt:
- Projekt: Ein Projekt ist ein einmaliges, zielgerichtetes Vorhaben, das aus gesteuerten Tätigkeiten besteht um unter Verwendung klarer Vorgaben, wie Ressourcen, Personal etc. ein Ziel zu erreichen[1]. Im Kontext dieser Semesterarbeit wird ausschließlich von Softwareprojekten gesprochen, wenn auch betimmte Inhalte analog auf andere Projekte bezogen und angewandt werden könnte.
  [1] Vgl. „Projekt – Wikipedia“.
- Agile Softwareentwicklung: ein Softwareentwicklungsprozess, der darauf abzielt, (in einem kleineren Zeitrahmen) dem Kunden kleinere Teile funktionsfähiger Software bereitzustellen. Ziel dieses Vorgehens ist es, schnell ein gewisses Level an Kundenzufriedenheit[2] herzustellen und dieses Level sowohl zu erhalten, bzw. bestenfalls zu erhöhen[3].
  [2] Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in dieser Semesterarbeit ggf. das generische Maskulinum verwendet.
  [3] Vgl. „Was ist agile Softwareentwicklung?“

# Der Projektzyklus
Grob zusammengefasst besteht der Projektzyklus aus vier Phasen, bei der die Projektabnahme auch immer als Mittel des Projektcontrollings – darauf wird an späterer Stelle etwas genauer eingegangen – verwendet werden kann und niemals aus den Augen verloren werden sollte!
Folgend werden die Projektphasen kurz umrissen und deren Relevanz speziell für die Projektabnahme betrachtet.
## Phase 1: Projektplanung
Bereits bei der Angebotslegung – und kundenseitig bei der Ausschreibung – ergibt sich zwar ein grober Überblick über Umfang und gewünschte Funktionalitäten des Projektes, in der konkreten Projektplanung allerdings werden Meilensteine und Zeiträume geplant, in denen bestimmte Bestandteile der Software – bestenfalls voll funktionsfähig – dem Kunden übergeben werden können. Hier ist es bereits elementar wichtig, festzulegen, wie genau eine Abnahme vonstatten zu gehen hat und ab wann das Projekt als abgenommen gilt.

## Phase 2: Projektumsetzung
Während der Projektumsetzung sollte der Auftragnehmer (AN) grundsätzlich nicht nur das Lasten- und Pflichtenheft im Blick behalten, sondern auch immer die vorher eindeutig und klar umrissenen und vereinbarten Abnahmekriterien des Projektes. Dies verhindert übermäßigen Ressourceneinsatz und sorgt ggf. für ein fristgerechtes Arbeiten. Hier ergibt sich allerdings auch ein Spannungsbogen zwischen Qualität und Zeit: versucht der AN sich ausschließlich an Abnahmekriterien zu orientieren, könnte er in Gefahr laufen, nicht bestmögliche, sondern Mindestqualität abzuliefern, sprich gerade so viel so gut umzusetzen, wie es für eine Abnahme notwendig ist. Dies kann langfristig der Reputation des Unternehmens schaden und sollte bestenfalls vermieden werden, auch wenn es auf Grund hohen Auftragsdrucks und Personalmangel möglicherweise nicht immer zu vermeiden ist.

## Phase 3: Testphase
Die Testphase gibt dem Kunden einerseits die Möglichkeit, zu überprüfen ob Software(teile) vertrags- und auftragsgemäß umgesetzt wurden, andererseits hat der AN hier die Möglichkeit, den Kunden schon konkret auf die Abnahme als solches vorzubereiten. Bei guter Projektplanung und Umsetzung geht es in dieser Phase nicht mehr darum die grundlegende Funktionalität der Software zu ändern, sondern schlichtweg bestehende und vorher nicht bekannte Fehler zu beheben. Messlatte für eine gute Testphase ist somit nicht nur das Lasten- und Pflichtenheft, sondern auch die Abnahmekriterien, da bei funktionierender Software bereits hier eine (Teil-) Abnahme erfolgen kann.
## Phase 4: Projektendphase
Hier steht eigentlich eine einzige Maßnahme auf der Tagesordnung: die Abnahme und ggf. Bezahlung des Projektes und somit Erfolg bzw. Misserfolg[4] eines Projektes. Die Abnahme hat unter Berücksichtigung der unter Phase 1 vereinbarten Ziele und Methoden zu erfolgen – es sei denn, man hat sich im Projektumsetzungsprozess auf andere Vorgaben gemeinsam geeinigt. Denn: gerade große Projekte sind in der Regel nicht starr umzusetzen, sondern während der Umsetzung können sowohl AN als auch Kunden auf neue Aspekte stoßen, die bisher vielleicht übersehen wurden. Dies gilt es – beiderseitig – zu berücksichtigen.
[4] Erfolg ist hier relativ zu verstehen: kann nur durch übermäßigen Ressourceneinsatz eine Abnahme erzielt werden, ist dies wirtschaftlich gesehen natürlich kein Erfolg. Dies ist aber nicht Thema dieser Arbeit, hier wird eine erfolgreiche Abnahme generell als Erfolg verbucht.
# Relevanz der Projektabnahme
Warum ist eine erfolgreiche Projektabnahme so entscheidend? Dies liegt in der Natur des zustande gekommenen Vertrages. Bei der Umsetzung eines Projektes, wir erinnern uns an die verwendete Definition auf Seite 3, kommt nahezu ausschließlich ein sogenannter Werkvertrag[5] zustande. Man darf sich nicht davon leiten lassen, dass (auch) Arbeitszeit verrechnet wird, am Ende des Entwicklungsprozesses steht ein Produkt, das aus seiner Natur heraus als Werk zu verstehen ist. Ein Werk muss nur dann bezahlt werden, wenn es wie vereinbart umgesetzt wurde, es sei denn, es wurde vereinbart, dass es in einzelnen Schritten umgesetzt wird. In diesem Falle gebührt dem AN eine anteilige Bezahlung pro vereinbartem Arbeitsschritt[6]. Aus genau diesem Grund ist eine erfolgreiche Abnahme entscheidend und kann als solche nur bedingt umgangen werden.
[5] „Werkvertrag (arbeitsrechtlich) - WKO.at“.
[6] „§ 1170 ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), Entrichtung des Entgelts. - JUSLINE Österreich“.
# Wasserfall vs. SCRUM
Obwohl es verschiedene Projektmanagement-Methoden gibt, beschränkt sich diese Semesterarbeit auf die beiden gängigsten, wobei die sogenannte Wasserfallmethode eher als veraltet gilt – aber in der Praxis durchaus noch Anwendung findet. Erinnern wir uns an die Projektphasen – in genau diesem linearen Modell verläuft das Projekt, wenn nach der Wasserfallmethode gearbeitet wird. Dabei kann diese Methode für Softwareprojekte durchaus sinnvoll und gut angewendet werden wenn:
1. Es sich um ein verhältnismäßig kleines Projekt handelt und/oder
2. Die Anforderungsanalyse so klar und deutlich verlief, dass es keinen Raum für Missverständnisse gibt und die Anforderungen ohne weiteres umgesetzt werden können.
Hier kann man schon erkennen, dass sich diese Methode entweder vor allem für interne Projekte, oder solche, die äußerst wenig Ressourcen brauchen, eignen könnte.
Ergeben sich allerdings schon in der Anforderungsanalyse Schwierigkeiten im Verständnis, ist bei dieser Methode äußerste Vorsicht geboten – eine Rücksprache mit dem Kunden ist hier zu empfehlen. Die Gefahr besteht darin, Ressourcen einzusetzen, ohne eine Abnahme zu erreichen, da das Ergebnis zu massiv von der kundenseitigen Erwartung abweicht[7]. Die gängigste Methode, um genau das zu verhindern sind die Methoden der agilen Softwareentwicklung.
[7] Das Ergebnis kann katastrophal sein. Vereinfachtes Rechenbeispiel: werden in ein neues Feature 10 Projekttage à 500€ investiert, die Anforderungen aber verfehlt, sind schlimmstenfalls 5000€ abzuschreiben, wenn sich die geleistete Arbeit nicht als Basis einer Korrektur verwenden lässt.
Hier gibt es verschiedenste Ansätze, der Einfachheit und Popularität wegen wird hier die SCRUM-Methode[8] verwendet. Im Gegensatz zur Wasserfallmethode arbeitet dieses Projektmanagementtool nicht linear, sondern iterativ. Kundenfeedback kann somit sofort in den nächsten sogenannten Sprint[9] eingearbeitet werden. Auch steht dem Kunden nach jedem Sprint ein fertiges Produkt zur Verfügung, welches prinzipiell, zumindest teilweise, abrechenbar ist. Dies bietet also eine Win-Win-Situation für Kunden und AN:
[8] Auf die Elemente der SCRUM-Methode kann hier im Hinblick auf den geforderten Umfang der Semesterarbeit nur bedingt eingegangen werden.
[9] Sprints sind Entwicklungsschritte innerhalb von 1-4 Wochen, an deren Ende zwingend immer ein funktionsfähiges Produkt/Feature stehen muss.
- Der Kunde bekommt ein verwendbares Produkt, dass er wenn vielleicht noch nicht produktiv, aber zumindest testweise verwenden kann.
- Der AN bekommt – je nach vertraglichen Modalitäten – die Möglichkeit, bisher erbrachte Leistungen für den jeweiligen Sprint abzurechnen. Dies senkt sein Unternehmerrisiko mitunter signifikant.
Schon alleine an diesen zwei Punkten ist es klar ersichtlich, dass SCRUM gegenüber dem Wasserfallmodell den Vorzug zu geben ist. Ein weiterer elementarer Vorteil dieser Methode besteht darin, dass der Kunde bei Sprint Reviews eingebunden wird, das heißt Entwicklungsschritte können eigentlich überhaupt nicht an der Kundenerwartung vorbei geschehen – es sei denn, der Kunde ist sich seiner eigenen Wünsche selbst nicht bewusst[10].
[10] Das ist in der Praxis nicht auszuschließen.

# Schwierigkeiten bei der Projektabnahme
Die Projektabnahme bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Kunde und Auftragnehmer: einerseits möchte der Kunde Geld sparen, andererseits möchte der AN (schnell) Geld verdienen. Wie bereits gezeigt, ist eine Abnahme Voraussetzung für einen Geldfluss vom Kunden zum Auftragnehmer und daher für beide Seiten unternehmerisch entscheidend. Dementsprechend bietet das Thema „Projektabnahme“ ein nicht zu unterschätzendes Konfliktpotential bis hin zu möglichen gerichtlichen Auseinandersetzungen.

## 1. Fehlende Mitwirkung des Kunden im Entwicklungsprozess
In der Softwareentwicklung ist man vielleicht mehr als in anderen Branchen besonders auf die Mitwirkung des Kunden angewiesen – alleine schon für Sprint-Reviews. Sollte der Kunde laufend Termine versäumen oder eine Zusammenarbeit trotz geschlossenem Vertrag verweigern, ist oftmals eine fristgerechte Lieferung der Software nicht möglich.

## 2. Fehlende Mitwirkung des Kunden bei der Abnahme
Es gibt auch das Phänomen, dass es auf eine Bitte um Abnahme schlichtweg keine kundenseitige Reaktion gibt. Hier wurde also ggf. eine Arbeit erledigt, das Produkt ist aus Sicht des AN fertig, er erfährt allerdings nicht, ob der Kunde das genauso sieht – in der Folge können fällige Zahlungen ausbleiben.

## 3. Lieferverzögerung durch den Auftragnehmer
Es kann durchaus vorkommen, dass der Auftragnehmer, schuldhaft oder auf Grund höherer Gewalt, nicht in der Lage ist, das Produkt rechtzeitig zu liefern.
## 4. Uneinigkeit über geleistete Umsetzungen
Es kann der Fall eintreten, dass sich Kunde und Auftragnehmer uneinig darüber sind, ob die geleistete Umsetzung den Vorgaben des Lasten- und Pflichtenheftes entspricht.
## 5. Tod einer Partei
Selten kann eine Abnahme dadurch nicht zustande kommen, dass eine Vertragspartei verstirbt.

## Lösungsansätze
Es muss klar sein, dass diese Semesterarbeit nicht in der Lage ist, alle Konfliktfälle abschließend zu bearbeiten und komplexe Lösungskonzepte zu bieten, da natürlich jeder Einzelfall anders gelagert ist. Dennoch gibt es Ansätze, die eine Konfliktlösung dienlich sind. Im Grundsatz sollte eine gerichtliche Auseinandersetzung im Sinne eine gedeihlichen Kundenbeziehung stets die ultima ratio sein. Eine gute Vermeidungsstrategie einer gerichtlichen Klärung eines Sachverhaltes besteht darin, dass man sich bereits zu Vertragsbeginn auf eine neutrale Schlichtungsstelle, beispielsweise eine mit Softwareprojekten vertraute Anwaltskanzlei, zu einigen. Vertraglich von vorneherein vereinbart werden sollte auch, dass Entscheidungen dieser Schlichtungsstelle für beide Parteien verbindlich sind. Nun zu den einzelnen Punkten:
### 1. Fehlende Mitwirkung im Entwicklungsprozess
Zeigt sich ein Kunde derart unkooperativ, dass er eine Zusammenarbeit fast schon grundsätzlich verweigert, ist die Leistungserbringung von Natur aus schwierig. Hier gilt es frühzeitig zu reagieren. Der Gesetzgeber kennt diese Situation und bietet einen Lösungsweg. Das AGBG sieht vor, dem Kunden in diesem Fall eine angemessene Nachfrist zu setzen, und bei Nichtbeachtung derselben ist der AN berechtigt aus dem Vertrag auszusteigen und die bisher erbrachte Leistung in Rechnung zu stellen.[11] Hier ist natürlich Umsicht geboten: Mitarbeiter des Kunden können im Urlaub sein, etc.
[11] „§ 1168 Abs. 2 ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), Vereitlung der Ausführung. - JUSLINE Österreich“.
Hier zeigt sich ein weiterer Vorteil von SCRUM: bei der Abnahme einzelner Sprints sind kürzere Nachholfristen setzbar, da der Softwareumfang, der zu prüfen ist, geringer ist.

### 2. Fehlende Mitwirkung bei der Abnahme
Auch hier greift prinzipiell §1168 AGBG[12], allerdings kann sich der AN hier auch vertraglicher Mittel bedienen. Viele Verträge bzw. AGB sehen vor, dass bei Bezahlung bzw. nicht erfolgtem Widerspruch innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, i.d.R. zwei Wochen, ein Produkt als abgenommen gilt. Zum guten Ton gehört aber auch hier, den Kunden während der Frist nochmals daran zu erinnern, dass er die Abnahme vornehmen, bzw. Reklamationen einreichen möge, und aus Gründen der Kulanz auch eine Nachfrist denkbar ist.
[12] Analog gelten hier natürlich auch, je nach Anwendungsbereich, auch deutsche Rechtsvorschriften, die in der Sache ähnlich sind.

### 3. Lieferverzögerung durch den Auftragnehmer
Sollte der Auftragnehmer im Lieferverzug sein, birgt auch das Konfliktpotential – da unter Umständen der Kunde zum Kostenabzug oder gar zum Vertragsrücktritt berechtigt[13] ist. Es muss im Interesse des AN liegen, das Produkt innerhalb der vereinbarten Zeit zu liefern. Sinnvoll ist es, auch diesen Fall vertraglich zu Regeln, üblich sind hier aliquote Regelungen zum Verzug durch den Kunden: der Kunde setzt dem AN eine angemessene Nachfrist, in der der Mangel zu beheben ist. Etwas anders sieht der Sachverhalt im Falle höherer Gewalt aus: ist etwa durch Naturkatastrophe der Betrieb des AN gestört, so greifen die Regelungen insofern nicht, als das Fristen solange nicht gelten, bis der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden konnte. Kann der Zustand nicht wiederhergestellt werden, sind beide Parteien zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bisher geleistete Arbeit darf der AN allerdings in Rechnung stellen. Es empfiehlt sich weiters, sich gegen diese Gefahr zu versichern.
[13] Vgl. „§ 932 Abs. 4 ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) - JUSLINE Österreich“.

### 4. Uneinigkeit der Parteien
Hier zeigt sich erneut die Stärke von SCRUM: es ist ohne Weiteres möglich, in einem Workshop nochmals eine Anforderungsanalyse gemeinsam mit dem Kunden zu machen und die Ergebnisse in den nächsten Sprints einzuarbeiten. So sollte eine unmittelbare Erhöhung der Kundenzufriedenheit ermöglicht werden. Sollte der AN allerdings der absoluten Meinung sein, das Lasten- und Pflichtenheft umgesetzt zu haben und sieht eine Verzögerungstaktik des Kunden, ist es hilfreich, was eingangs von diesem Kapitel gesagt wurde: hat man sich auf eine außergerichtliche Schlichtungsstelle geeinigt, hat man hier einen für alle Beteiligten gesichtswahrenden und kostensparenden Weg der Konfliktlösung. Allerdings sollte auch dieser Weg mit Bedacht gewählt werden. Im Zweifel sollte von einem zwischenmenschlichen Missverständnis ausgegangen werden, der im geschäftlichen Alltag durchaus üblich ist.

### 5. Tod einer Vertragspartei
So selten es vorkommen mag, der Vollständigkeit halber sollte auch dieser Fall erwähnt werden. Kommt es dazu dass eine Vertragspartei verstirbt gilt, dass der Vertrag auf Seiten des AN nur dann weitergeführt werden muss, wenn die Erben das Werk vollenden können. Sie sind aber dazu berechtigt, die bisherigen Leistungen, auch wenn sie unvollständig sind, in Rechnung zu stellen. Sollte der Kunde versterben, treten die Erben in den Vertrag ein. Hier ist der AN also besonders geschützt[14].
[14] „§ 1171 ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), Erlöschen durch Tod. - JUSLINE Österreich“.

# Zusammenfassende Erwägungen
Wie jeder Schritt eines Projektes bedarf die Projektabnahme guter Vorbereitung. Insbesondere die hohe unternehmerische Relevanz macht es aber erforderlich die Abnahme als solche besonders genau vertraglich zu regeln. Die möglichen Reibungspunkte zwischen Kundschaft und Auftragnehmer machen es erforderlich, mit kommunikativem Fingerspitzengefühl einen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Erwartungen zu schaffen. Sollte dies gelingen, steht einem erfolgreichem Projektabschluss nichts entgegen.

# Literaturverzeichnis

„§ 932 ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) - JUSLINE Österreich“. Zugegriffen 10. Januar 2023. https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/932.

„§ 1168 ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), Vereitlung der Ausführung. - JUSLINE Österreich“. Zugegriffen 10. Januar 2023. https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1168.

„§ 1170 ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), Entrichtung des Entgelts. - JUSLINE Österreich“. Zugegriffen 10. Januar 2023. https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1170.

„§ 1171 ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), Erlöschen durch Tod. - JUSLINE Österreich“. Zugegriffen 10. Januar 2023. https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1171.

„Projekt – Wikipedia“. Zugegriffen 10. Januar 2023. https://de.wikipedia.org/wiki/Projekt.

„Was ist agile Softwareentwicklung?“ Zugegriffen 10. Januar 2023. https://www.redhat.com/de/devops/what-is-agile-methodology.

„Werkvertrag (arbeitsrechtlich) - WKO.at“. Zugegriffen 10. Januar 2023. https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/Werkvertrag_(arbeitsrechtlich).html.